## Arkusz1
[5 empty] | Finalnie | Puchalik | Sitek | Sochacki | Tokarski | Bartman
1 Projekt
1.2 Implementacja systemu
1.2.1 Front-end
1.2.1.1 Koncjepcja UX/UI
|  |  |  | 1.2.1.1.1 Widok budynku | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1.2.1.1.2 Widok prezentacji pięter | 6.4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8
|  |  |  | 1.2.1.1.3 Widok pomieszczenia | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1.2.1.1.4 Widok usuwania, edycji i dodawania pracowników | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1
|  |  |  | 1.2.1.1.5 Widok edycji pomieszczeń | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 1.2.1.1.6 Widok logowania | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 1.2.1.1.7 Home Page | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8
1.2.2 Back-end
1.2.2.1 Projekt Bazy danych
|  |  |  | 1.2.2.1.1 Diagramy ERD | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
1.2.2.2 Database management
|  |  |  | 1.2.2.2.1 Klasy | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | 1.2.2.2.2 Połączenie z bazą danych | 3.8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3
1.2.3 Funkcjonalności
|  |  | 1.2.3.1 Wyświetlanie budynków danego wydziału |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.2.3.2 Prezentacja pięter danego budynku |  | 3.6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5
|  |  | 1.2.3.3 Wyświetlanie Informacji na temat danego pomieszczenia |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3
|  |  | 1.2.3.4 Wyszukiwanie danego pomieszczenia lub pracownika w zależności od planu zajęć |  | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8
|  |  | 1.2.3.5 Importowanie pracowników wydziału |  | 2.8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3
|  |  | 1.2.3.6 Wyświetlenie pomieszczenia po kliknięciu/podświetleniu |  | 8.8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
|  |  | 1.2.3.8 Dodanie pracownika |  | 1.6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
|  |  | 1.2.3.9 Edycja pracownika |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2
|  |  | 1.2.3.10 Usuwanie pracownika |  | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  | 1.2.3.11 Możliwość importu informacji o gabinetach |  | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4
|  |  | 1.2.3.12 Możliwość edycji manualnej informacji o gabinetach |  | 5.6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5
|  |  | 1.2.3.13 Import informacji o gabinetach gdzie najczęściej przebywa dany pracownik |  | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
1.5 Przygotowanie
1.5.1 IDE
|  |  | 1.5.1.1 Wybór IDE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.5.1.2 Konfiguracja środowiska |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.5.1.3 Instalacja pluginów |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 86.4 | 85 | 87 | 85 | 89 | 86 | Suma
Note on D5: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Czy to są makiety?